## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 68
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-01 | T01 | Diseñar interfaz de inicio de sesión | 3
HU-01 | T02 | Configurar Firebase Authentication | 5
HU-01 | T03 | Implementar validación de correo y contraseña | 4
HU-01 | T04 | Implementar persistencia de sesión | 3
HU-01 | T05 | Implementar cambio de contraseña inicial | 4
HU-01 | T06 | Realizar pruebas de autenticación | 3
HU-02 | T07 | Configurar acceso al lector NFC | 5
HU-02 | T08 | Implementar lectura de tags NFC | 6
HU-02 | T09 | Asociar tag NFC con sector registrado | 4
HU-02 | T10 | Validar tags no reconocidos | 3
HU-02 | T11 | Habilitar registro después de lectura válida | 3
HU-02 | T12 | Realizar pruebas de lectura NFC | 4
HU-07 | T13 | Diseñar formulario de registro de auxiliar | 3
HU-07 | T14 | Implementar creación de cuenta de auxiliar | 5
HU-07 | T15 | Validar datos obligatorios y correo duplicado | 3
HU-07 | T16 | Probar creación de usuarios | 2
HU-08 | T17 | Implementar opción de desactivar auxiliar | 3
HU-08 | T18 | Validar bloqueo de acceso de usuario inactivo | 3
HU-08 | T19 | Verificar conservación de registros históricos | 2